| муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Маркинская средняя общеобразовательная школа |
| --- |
|  | П Р И К А З |  |
| 01 февраля 2023 года |  |  | № 28 |
| Об утверждении плана мероприятий по подготовке к введению обновленных ФГОС СОО |  |  |

В соответствии с приказом  министерства общего и профессионального образования Ростовской области от  06.12.2022 № 1223   «Об организации работы по введению обновленного ФГОС СОО», приказа отдела образования Администрации Цимлянского района от 31.01.2023 года №41 «Об  утверждении плана  мероприятий по подготовке к введению обновленных ФГОС СОО» в целях эффективного введения обновленного ФГОС среднего общего образования в 2023-2024 учебном году с 01 сентября 2023года в  МБОУ Маркинской СОШ

ПРИКАЗЫВАЮ:

- В целях подготовки к введению ФГОС СОО создать рабочую группу по введению ФГОС СОО (Приложение 1).

- Рабочая группа обязана:

- руководствоваться Федеральным Законом Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», утвержденным ФГОС СОО, иными нормативными актами, регламентирующими образовательную деятельность школы, решениями органов управления образования всех уровней;

- планировать механизм введения обновленного ФГОС СОО;

- обеспечить информационное, методическое и кадровое сопровождение процесса введения обновленного ФГОС СОО.

- Утвердить План-график мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО в МБОУ Маркинской СОШ  (Приложение 2).

- Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

|  | Директор школы: |  | С.С. Малахова |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение

к приказу от 01.02.2023г. № 28

Состав рабочей группы по введению ФГОС СОО

Кардакова Л.И. – заместитель директора по УВР, руководитель группы, учитель географии;

Никонова Т.А. – заместитель директора по ВР, учитель технологии;

Горбанева Е.Л.– руководитель МО учителей русского языка, литературы, родного языка (русского), родной литературы (русской), истории, обществознания, географии, учитель русского языкам и литературы;

Донсков С.А. – учитель информатики и математики;

Зайцева Р.П. – педагог-библиотекарь, учитель математики;

Андросюк Наталья Васильевна, руководитель МО учителей математики, информатики, физики, химии, биологии, астрономии, учитель математики;

Донсков А.М. – учитель физической культуры и ОБЖ;

Савельева Г.И.– учитель русского языка и литературы;

Антонова Н.Г. – учитель биологии и химии;

Челбина Н.Я. – учитель немецкого языка;

Савилова Т.Г. – учитель истории и обществознания;

Злобин А.В. – учитель физической культуры.

Пприложение 2                                                                 к приказу от 01.02.2023г. № 28

План-график мероприятий по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в МБОУ Маркинской  СОШ на 2023 – 2025 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования |
| 1. | Проведение совещаний по вопросам введения обновленного ФГОС СОО с рабочей группой | Январь 2023 Май 2023г | Заместители директора Кардакова Л.И., Никонова Т.А. | Обеспечение информационного и методического сопровождение, мониторинг и корректировка введения обновленного ФГОС СОО |
| 2. | Проведение самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО, анализ условий (материально-технических, финансовых, информационных и других) и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО | Февраль – май 2023 | Заместители директора Кардакова Л.И., Никонова Т.А. | Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты |
| 3. | Проведение мониторинга готовности к реализации обновленного ФГОС СОО и оценка процесса введения обновленного ФГОС СОО к введению обновленного ФГОС СОО | Январь 2023 Май 2023 | Заместители директора Кардакова Л.И., Никонова Т.А. | Обеспечен промежуточный контроль готовности общеобразовательных организаций Шегарского района к введению обновленного ФГОС СОО. |
| 4. | Организация мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов СОО с учетом выбора профиля обучения, в части, формируемой участниками образовательных отношений и планов внеурочной деятельности | Апрель 2023, ежегодно | Заместитель директора Кардакова Л.И. | Обеспечен учет образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) при разработке ООП СОО с учетом требований обновленного ФГОС СОО |
| 5. | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана для реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников при наличии финансирования | До 1 сентября 2023 | Заместитель директора Кардакова Л.И., педагог-библиотекарь Зайцева Р.П. Учителя-предметники | Обеспечено учебно-методическое сопровождение реализации ФГОС СОО |
| II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования |
| 6. | Разработка плана-графика мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО | Декабрь 2022 – январь 2023 | Заместители директора Кардакова Л.И., Никонова Т.А. | Синхронизированы процессы управления введения обновленных ФГОС СОО на уровне образовательной организации в соответствии с муниципальном планом-графиком |
| 7. | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС СОО | Декабрь 2022 | Заместитель директора Кардакова Л.И. | Создана рабочая группа, состав утвержден приказом директора |
| 8. | Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации | Январь – март 2023 | Заместители директора Кардакова Л.И., Никонова Т.А. | Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО общеобразовательными организациями |
| 9. | Анализ нормативно-правовых документов, регламентирующих образовательную деятельность и внесение в них изменений (программа развития, Устав школы и т.п.) | Ежегодно в течение 2023-2025 годов (по мере необходимости) | Директор школы Малахова С.С., Заместители директора Кардакова Л.И., Никонова Т.А. |  |
| 10. | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС СОО | До 01.09. 2023 | Заместители директора Кардакова Л.И., Никонова Т.А. |  |
| 11. | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС СОО должностных инструкций работников образовательной организации | До 01.09. 2023 | Директор школы Малахова С.С., |  |
| 12. | Разработка и утверждение ООП СОО на основе федеральной основной образовательной программы СОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, иной учебно-методической документации в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО | До 01.09. 2023 | З Заместители директора Кардакова Л.И., Никонова Т.А. | ООП СОО приведена в соответствие требованиям ФГОС СОО, ФООП СОО, обеспечивая преемственность с ООП НОО и ООП ООО |
| III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования |
| 13. | Разработка и утверждение плана методической работы, обеспечивающей сопровождение перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО | Февраль 2023 | Заместитель директора Кардакова Л.И. | План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы |
| 14. | Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО | Август 2023 | Заместители директора Кардакова Л.И., Никонова Т.А. | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе |
| 15. | Формирование плана ВШК в условиях введения обновленного ФГОС СОО | Ежегодно | Заместители директора Кардакова Л.И., Никонова Т.А. | Созданы условия, обеспечивающие постоянный мониторинг образовательных результатов в соответствии с обновленным ФГОС СОО |
| 16. | Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся | по отдельному плану | Заместители директора Кардакова Л.И., Никонова Т.А. | Достижение повышения качества образования |
| 17. | Организация использования учителями- предметниками Федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности | постоянно | Заместитель директора Кардакова Л.И. | Школьники умеют решать задачи с различными формулировками заданий |
| 18. | Методическое сопровождение учителей в период перехода на обновленный ФГОС СОО, которое включает: проведение анализа уроков, организованных в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО; организацию взаимопосещения занятий учителями как в рамках одного методического направления, так и между методическими группами; выработка методических рекомендаций на уровне образовательной организации по совершенствованию используемых методов и приемов достижения образовательных результатов; рассмотрение на педагогических советах промежуточных результатов реализации обновленного ФГОС СОО; | Сентябрь 2023, постоянно | Заместитель директора Кардакова Л.И. | Обеспечена своевременная коррекция деятельности педагогов в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО, оказана необходимая адресная помощь |
| 19. | - формирование системы наставничества для профессионального роста молодых специалистов; - контроль качества организации учителем учебно-воспитательного процесса |  |  |  |
|  | IV. Кадровое обеспечение в ведения обновленных ФГОС среднего общего образования |
| 20. | Анализ кадрового обеспечения образовательной организации в условиях введения обновленного ФГОС СОО | Январь - апрель 2023 | Заместитель директора Кардакова Л.И. | Выявлены дефициты готовности к введению обновленного ФГОС СОО в части кадрового обеспечения |
| 21. | Разработка Плана повышения квалификации педагогических работников образовательной организации по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | Февраль 2023 | Заместитель директора Кардакова Л.И. | Перспективный план повышения квалификации учителей |
| 22. | Обеспечение повышения квалификации управленческого персонала, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО | Март – апрель 2023 | Заместитель директора Кардакова Л.И. | Повышение квалификации |
| 23. | Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО | март – август 2023 | Заместитель директора Кардакова Л.И. |  |
|  | V. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования |
| 24. | Информирование общественности о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО | Январь - декабрь 2023 | Заместители директора Кардакова Л.И., Никонова Т.А. | Обеспечено информирование общественности о ходе и значимости введения обновленного ФГОС СОО |
| 25. | Информирование участников образовательных отношений о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО | Февраль 2023, постоянно | Директор школы Малахова С.С. Заместители директора Кардакова Л.И., Никонова Т.А. | Обеспечена доступность для всех участников образовательных отношений информации об условиях реализации обновленного ФГОС СОО в образовательной организации, о возникающих при этом правах и возможностях обучающихся |